## Blad1
GANTT-schema
C4
Projektledare: |  |  |  | Totalt | Kvarvar.
Startdatum: | 2017-01-16 | Arbetsdagar |  | 242 | 0
Start projektvecka: | 1 | Arbetstimmar |  | 297 | 0 | time axis 2017-01-16 to 2017-06-04
[8 empty] | Projektvecka 1 | [6 empty] | Projektvecka 2 | [6 empty] | Projektvecka 3 | [6 empty] | Projektvecka 4 | [6 empty] | Projektvecka 5 | [6 empty] | Projektvecka 6 | [6 empty] | Projektvecka 7 | [6 empty] | Projektvecka 8 | [6 empty] | Projektvecka 9 | [6 empty] | Projektvecka 10 | [6 empty] | Projektvecka 11 | [6 empty] | Projektvecka 12 | [6 empty] | Projektvecka 13 | [6 empty] | Projektvecka 14 | [6 empty] | Projektvecka 15 | [6 empty] | Projektvecka 16 | [6 empty] | Projektvecka 17 | [6 empty] | Projektvecka 18 | [6 empty] | Projektvecka 19 | [6 empty] | Projektvecka 20
Aktivitet |  |  | Startdat. | Slutdat. | Dagar | Tim |  | 2017-01-16: Startar; 2017-01-18: 2017-01-16; 2017-01-23: Startar; 2017-01-25: 2017-01-23; 2017-01-30: Startar; 2017-02-01: 2017-01-30; 2017-02-06: Startar; 2017-02-08: 2017-02-06; 2017-02-13: Startar; 2017-02-15: 2017-02-13; 2017-02-20: Startar; 2017-02-22: 2017-02-20; 2017-02-27: Startar; 2017-03-01: 2017-02-27; 2017-03-06: Startar; 2017-03-08: 2017-03-06; 2017-03-13: Startar; 2017-03-15: 2017-03-13; 2017-03-20: Startar; 2017-03-22: 2017-03-20; 2017-03-27: Startar; 2017-03-29: 2017-03-27; 2017-04-03: Startar; 2017-04-05: 2017-04-03; 2017-04-10: Startar; 2017-04-12: 2017-04-10; 2017-04-17: Startar; 2017-04-19: 2017-04-17; 2017-04-24: Startar; 2017-04-26: 2017-04-24; 2017-05-01: Startar; 2017-05-03: 2017-05-01; 2017-05-08: Startar; 2017-05-10: 2017-05-08; 2017-05-15: Startar; 2017-05-17: 2017-05-15; 2017-05-22: Startar; 2017-05-24: 2017-05-22; 2017-05-29: Startar; 2017-05-31: 2017-05-29
[5 empty] | mån-fre |  |  | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö
Etablera projekt |  |  | 2017-01-16 | 2017-01-25 | 8 | 9 | Gul | bar: Startar Ti to 2017-01-23 On
Handledning 1 |  |  | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 1 | 2 | Lila | bar: Startar Må
Gruppmöte |  |  | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Må to Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti to 2017-01-23 On
Gruppmöte |  |  | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-01-23 To
Beskriv produkten |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-01 | 5 | 8 | Gul | bar: 2017-01-23 To to 2017-01-30 On
Hållbar produktutveckling |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-06 | 8 | 8 | Gul | bar: 2017-01-23 To to Startar Må
Träff med företaget |  |  | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 1 | 2 | Lila | bar: 2017-01-23 Fr
Handledning 2 |  |  | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 1 | 2 | Grön | bar: Startar Må
Gruppmöte |  |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-01-30 On
Gruppmöte |  |  | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-01-30 To
Kartlägg Kundens röst |  |  | 2017-02-02 | 2017-02-08 | 5 | 8 | Gul | bar: 2017-01-30 To to 2017-02-06 On
Handledning 3 |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 1 | 2 | Lila | bar: Startar Må
Gruppmöte |  |  | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-02-06 On
Gruppmöte |  |  | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-02-06 To
Analysera alternativa lösningar |  |  | 2017-02-09 | 2017-02-15 | 5 | 8 | Gul | bar: 2017-02-06 To to 2017-02-13 On
Handledning 4 |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 1 | 2 | Lila | bar: Startar Må
Gruppmöte |  |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-02-13 On
Gruppmöte |  |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-02-13 To
Skapa ett vinnande koncept |  |  | 2017-02-16 | 2017-03-01 | 10 | 8 | Gul | bar: 2017-02-13 To to 2017-02-27 On
Skriv den slutliga kravspecifikationen |  |  | 2017-02-16 | 2017-03-01 | 10 | 8 | Gul | bar: 2017-02-13 To to 2017-02-27 On
Handledning 5 |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 1 | 2 | Lila | bar: Startar Må
Gruppmöte |  |  | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-02-20 On
Gruppmöte |  |  | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-02-20 To
Handledning 6 |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1 | 2 | Lila | bar: Startar Må
Milstolpe 1 - Slutgiltig kravspecifikation |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 1 | 2 | Röd | bar: 2017-02-27 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-02-27 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-02-27 To
Handledning 7 |  |  | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 1 | 2 | Lila | bar: Startar Må
Milstolpe 2 - Presentation av koncept för företag |  |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 | 2 | Röd | bar: 2017-03-06 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-03-06 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-03-06 To
Gruppmöte |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-03-13 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-03-13 To
Systemarkitektur |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 8 | 8 | Gul | bar: Startar Må to 2017-03-27 On
Feedback konceptpresentation |  |  | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-03-20 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-03-20 To
Gruppmöte |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-03-27 On
Gruppmöte |  |  | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-03-27 To
Detaljkonstruktion |  |  | 2017-03-30 | 2017-04-26 | 20 | 10 | Gul | bar: 2017-03-27 To to 2017-04-24 On
Produktionsanpassning och kostnadsuppskattning |  |  | 2017-03-30 | 2017-04-26 | 20 | 10 | Gul | bar: 2017-03-27 To to 2017-04-24 On
Gruppmöte |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-04-03 On
Gruppmöte |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-04-03 To
Gruppmöte |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-04-10 On
Gruppmöte |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-04-10 To
Gruppmöte |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 1 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2017-04-17 On
Gruppmöte |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-04-17 To
Gruppmöte |  |  | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-04-24 On
Gruppmöte |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-04-24 To
Utkast slutrapport till skrivövning |  |  | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 6 | 8 | Lila | bar: 2017-04-24 To to 2017-05-01 To
Gruppmöte |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-05-01 On
Gruppmöte |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-05-01 To
Verifiera och utvärdera konceptet |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 1 | 20 | Gul | bar: 2017-05-01 Fr
Gruppmöte |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-05-08 On
Gruppmöte |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-05-08 To
Gruppmöte |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-05-15 On
Gruppmöte |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 1 | 4 | Grön | bar: 2017-05-15 To
Milstolpe 3 - Slutpresentation |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 1 | 2 | Röd | bar: 2017-05-22 On
Milstolpe 4 - Slutrapport |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 1 | 2 | Röd | bar: 2017-05-29 Fr
Svart
Gul
Grön
Projektledare | [6 empty] | Blå
Filip |  |  | 2017-01-16 | 2017-02-12 | 20 | 4 | Blå | bar: Startar Må to 2017-02-06 Sö
Wilmer |  |  | 2017-02-13 | 2017-03-12 | 20 | 4 | Blå | bar: Startar Må to 2017-03-06 Sö
Carl |  |  | 2017-03-20 | 2017-04-16 | 20 | 4 | Blå | bar: Startar Må to 2017-04-10 Sö
Hanna |  |  | 2017-04-17 | 2017-05-24 | 28 | 4 | Blå | bar: Startar Må to 2017-05-22 On
Formulas:
Kvarvar. = IF(ISBLANK(E16),"",NETWORKDAYS(E16,[Totalt]))

## Instruktioner
Instruktioner GANTT-schema från projektmallar.se
- Schemat ritas ut automatiskt efter start- och slutdatum
- Valbara färger är Gul, Grön, Lila, Svart, Blå, Röd
#ERROR!
- Arbetsdagar räknas ut automatiskt från start - slutdatum för en aktivitet. (lördagar och söndagar räknas bort)