## Blad1
GANTT-schema
Projektledare: |  |  |  | Totalt | Kvarvar.
Startdatum: | 2018-01-16 | Arbetsdagar |  | 161 | 0
Start projektvecka: | 1 | Arbetstimmar |  | 360 | 0 | time axis 2018-01-16 to 2018-06-04
[8 empty] | Projektvecka 1 | [6 empty] | Projektvecka 2 | [6 empty] | Projektvecka 3 | [6 empty] | Projektvecka 4 | [6 empty] | Projektvecka 5 | [6 empty] | Projektvecka 6 | [6 empty] | Projektvecka 7 | [6 empty] | Projektvecka 8 | [6 empty] | Projektvecka 9 | [6 empty] | Projektvecka 10 | [6 empty] | Projektvecka 11 | [6 empty] | Projektvecka 12 | [6 empty] | Projektvecka 13 | [6 empty] | Projektvecka 14 | [6 empty] | Projektvecka 15 | [6 empty] | Projektvecka 16 | [6 empty] | Projektvecka 17 | [6 empty] | Projektvecka 18 | [6 empty] | Projektvecka 19 | [6 empty] | Projektvecka 20
Aktivitet |  |  | Startdat. | Slutdat. | Dagar | Tim |  | 2018-01-16: Startar; 2018-01-18: 2018-01-16; 2018-01-23: Startar; 2018-01-25: 2018-01-23; 2018-01-30: Startar; 2018-02-01: 2018-01-30; 2018-02-06: Startar; 2018-02-08: 2018-02-06; 2018-02-13: Startar; 2018-02-15: 2018-02-13; 2018-02-20: Startar; 2018-02-22: 2018-02-20; 2018-02-27: Startar; 2018-03-01: 2018-02-27; 2018-03-06: Startar; 2018-03-08: 2018-03-06; 2018-03-13: Startar; 2018-03-15: 2018-03-13; 2018-03-20: Startar; 2018-03-22: 2018-03-20; 2018-03-27: Startar; 2018-03-29: 2018-03-27; 2018-04-03: Startar; 2018-04-05: 2018-04-03; 2018-04-10: Startar; 2018-04-12: 2018-04-10; 2018-04-17: Startar; 2018-04-19: 2018-04-17; 2018-04-24: Startar; 2018-04-26: 2018-04-24; 2018-05-01: Startar; 2018-05-03: 2018-05-01; 2018-05-08: Startar; 2018-05-10: 2018-05-08; 2018-05-15: Startar; 2018-05-17: 2018-05-15; 2018-05-22: Startar; 2018-05-24: 2018-05-22; 2018-05-29: Startar; 2018-05-31: 2018-05-29
[5 empty] | mån-fre |  |  | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må
Introduktionsföreläsning |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 1 | 1
Handledning 1 |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 1 | 1 | Gul | bar: 2018-01-16 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar Ti
Etablera projekt |  |  | 2018-01-23 | 2018-02-16 | 19 | 20 | Grön | bar: Startar Ti to 2018-02-13 Fr
Gruppmöte |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar On to 2018-01-23 To
Planeringsrapport |  |  | 2018-01-25 | 2018-02-05 | 8 | 16 | Röd | bar: 2018-01-23 To to 2018-01-30 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | 4 | Lila | bar: 2018-01-23 Må
Få elementär carmaker att fungera |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 4 | 4 | Grön | bar: Startar Ti to 2018-01-30 Fr
Handledning 2 |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 2 | Gul | bar: 2018-01-23 Lö; Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 | 4 | Lila | bar: 2018-01-23 Lö; 2018-01-30 Fr
Sätta oss in i matematiken |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 11 | 20 | Grön | bar: 2018-01-23 Lö; 2018-01-30 Må to 2018-02-13 Må
Handleding 3 |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 1 | 2 | Gul | bar: 2018-01-23 Lö; 2018-01-30 Må
Förberedelse inför planeringsredovisning |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 3 | 2 | Röd | bar: 2018-01-23 Lö; 2018-01-30 Må to Startar On
Gruppmöte |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 1 | 4 | Lila | bar: 2018-01-23 Lö; Startar Ti
Redovisning av planeringsrapport |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 1 | 2 | Röd | bar: 2018-01-23 Lö; 2018-02-06 To
Gruppmöte |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar Ti; 2018-02-06 Fr
Bygga en korsning i carmaker |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-26 | 11 | 30 | Grön | bar: Startar On; 2018-02-06 Må to 2018-02-20 Må
Översätta från yalmip till hpipm |  |  | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 17 | 40 | Grön | bar: 2018-02-06 Må to Startar Ti
Handledning 4 |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 1 | 2 | Gul | bar: 2018-02-06 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar Ti; Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar On; 2018-02-13 To
Handledning 5 |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2 | Gul | bar: 2018-02-13 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar Ti; Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar On; 2018-02-20 To
Koppla ihop carmaker och simulink |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 11 | 30 | Grön | bar: 2018-02-20 Må to 2018-03-06 Må
Handledning 6 |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2 | Gul | bar: Startar Ti; 2018-02-20 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar On; Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 4 | Lila | bar: 2018-02-27 To
Handledning 7 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2 | Gul | bar: Startar Ti; 2018-02-27 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar On; Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 1 | 4 | Lila | bar: 2018-03-06 To
Handledning 8 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2 | Gul | bar: Startar Ti; 2018-03-06 Må
Förberedelse inför mittpresentation |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2 | 4 | Grön | bar: Startar Ti; 2018-03-13 Lö to Startar Ti
Mittpresentation |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2 | Röd | bar: Startar On; Startar Ti
Slutrapport inl1 |  |  | 2018-03-20 | 2018-04-20 | 24 | 75 | Röd | bar: Startar Ti to 2018-04-17 Fr
Slutrapport inl2 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-14 | 14 | 25 | Röd | bar: Startar Ti; Startar On to 2018-05-08 Må
Förberedelse slutredovisning |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-24 | 9 | 8 | Grön | bar: Startar On; 2018-05-08 Må to 2018-05-22 To
Handledning 7 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2 | Gul | bar: Startar Ti; 2018-02-20 Må
Gruppmöte |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 4 | Lila | bar: Startar On; Startar Ti
Gruppmöte |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 4 | Lila | bar: 2018-02-27 To
Gul = handledning | [6 empty] | Grön
Lila = gruppmöte | [6 empty] | Gul
Grön = projektdel | [6 empty] | Lila
Röd = inlämning/presentation | [6 empty] | Grön | bar: Startar On
Grön
Grön | bar: Startar On
Grön
Gul
Gul
Grön | bar: Startar On
Grön
Grön | bar: Startar On
Grön
Grön | bar: Startar On
Grön
Grön
Grön
Lila
Grön
Grön
Gul
Grön
Grön
Grön
Grön
Röd
Röd
Svart
Gul
Grön
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Formulas:
Kvarvar. = IF(ISBLANK(E15),"",NETWORKDAYS(E15,[Totalt]))

## Instruktioner
Instruktioner GANTT-schema från projektmallar.se
- Schemat ritas ut automatiskt efter start- och slutdatum
- Valbara färger är Gul, Grön, Lila, Svart, Blå, Röd
#NAME?
- Arbetsdagar räknas ut automatiskt från start - slutdatum för en aktivitet. (lördagar och söndagar räknas bort)